## Guia y Taxonomia
KUSHKI · AI Team — Agentic Roadmap H2 2026
Pilar: Payments Intelligence · Confidencial · Uso interno
Pioneer responsable: | Santiago Loaiza
Estado de sección: | Borrador
Fecha: | Junio 2026
Clasificación: | Confidencial · Uso interno
Contexto del pilar
Payments Intelligence agrupa la operación transaccional inteligente de Kushki en tres dominios: Fraud Prevention, Chargebacks y Acceptance. Alto volumen de tareas repetitivas con reglas claras: candidato natural para automatización agentiva. Este roadmap documenta el estado actual (H1) y planifica Q3–Q4 (H2) según la taxonomía y los criterios del memo del AI Director.
Taxonomía de artefactos (5 tipos)
Tipo | Definición | Ejemplos en este roadmap
Producto | Sistema englobando interacciones de triggers, automaticaciones y agentes | Massive Onboarding
Multi-agent | Dos o más agentes que se coordinan para una tarea compuesta. | Agent Ops + Agent Finance para cierre, Agent Sales + Agent Marketing, Vera, etc.
Agent | Sistema autónomo con LLM que toma decisiones y ejecuta acciones. | Chaski, Koda Intake Agent, VERA Finance Agent
Skill | Capacidad modular invocada por un agente para invocar unas instrucciones especificas | Skill de conciliacion, Skill de redaccion de JD, Skill de analisis de varianza, skill de Koda, skill Ranti
Plugin / MCP / API | Conector a sistema externo que el agente lee o escribe/ Protocolo de comunicación | NetSuite MCP, Salesforce MCP, Linear MCP, Drata MCP, etc.
Orchestration/ Automation | Pipeline completo con varios pasos, bifurcaciones y/o human-in-the-loop (workflow, bot, RPA) | Pipeline de cierre diario, Pipeline de reporting gerencial mensual, N8N,
Trigger | Altertamiento de una acción especifica | Creación de oportunidad en Salesforce, Ticket en Zendesk
Estados e impacto
H1 — Estados | Live · En construcción · Paused. (Mapeo desde portafolio: Productivo→Live; Testing/Building→En construcción.)
H2 — Estados | Committed (se construye sí o sí) · En exploración (se evalúa en Q3 para decidir en Q4). Inferido del portafolio — validar.
Impacto | Formato [métrica] [valor] [plazo]. El portafolio no trae cifras; se deja 'Por completar' con el método sugerido a medir.
Regla crítica | Ninguna Orchestration en Q3 sin ≥2 Agent/Plugin vivos en H1 que la soporten.

## H1 Estado actual
ESTADO ACTUAL H1 (Q1–Q2) · ARTEFACTOS VIVOS
Payments Intelligence · Fraud Prevention · Chargebacks · Acceptance
Sub-área (Payments Intelligence) | Tipo (taxonomía) | Artefacto / Nombre | Descripción | Estado | Q | Impacto esperado / Métrica a medir | Dominio impactado | Stack tecnológico | Notas / Pendiente
Fraud Prevention | Agent | Sentinel | Analiza historial de alertas de comportamiento transaccional CNP. | Live | Q1 | Entendimiento del hisorico de alertas para identificar patrones mas complejos y no Diarios. Reduccion de tiempos de analisis Reduccion de horas hombre: 1 H diaria. | Comportamiento transaccional CNP | N8N · Firebase · Slack · ETL Fraud
Fraud Prevention | Orchestration | Iris | Revisión de notificaciones bancarias de riesgo. | Live | Q1 | Revision de transacciones reportadas de riesgo por los bancos, matching trasnacciones internas y notificacion. Reduccion de Horas hombre: 1H diaria. | Notificaciones bancarias de riesgo | N8N · Python · ETL Fraud
Fraud Prevention | Agent | GX-Agentes | Agente de grafos y creación de reglas GX. | Live | Q1 | Mejora en creacion de reglas sin errores de codigo, Mejora en intepretacion de correlacion de usuarios y variables. Reduccion de horas hombre: 2H diarias | Reglas GX / grafos | Desarrollo Externo | Agente de grafos Agente de creacion de reglas Agente comportamiento transaccional
Fraud Prevention | Orchestration | Hermes | Sistema de alertas de transacciones CNP. | Live | Q1 | Alertamiento diaria de anomalias transaccionales de todos los comercios Kushki CNP Horas hombre liberadas: 3H diarias | Alertas transacciones CNP | Python · Slack · ETL Fraud
Fraud Prevention | Orchestration | Apolo | Análisis de transacciones CP, notificación de transacciones retenidas y avisos a Finanzas. | Live | Q2 | Alertamiento diaria de anomalias transaccionales de todos los comercios Kushki CNP Horas hombre liberadas: 2.5H diarias | Transacciones CP retenidas / Finanzas | AWS · Firebase · Slack
Fraud Prevention | Orchestration | Medusa | Alertamiento de transacciones CP enfocadas en Seller Fraud. | Live | Q2 | Alertamiento diaria de anomalias transaccionales de todos los comercios Kushki CP-Pocket Horas hombre liberadas: 3H diarias | Seller Fraud (CP) | AWS · Firebase · Slack
Fraud Prevention | Skill | Zeus | Análisis transaccional y simulador de reglas. | Live | Q2 | Por completar — método: # reglas simuladas antes de despliegue y reducción de falsos positivos. | Análisis transaccional / simulación de reglas | Firebase · MongoDB
Fraud Prevention | Orchestration | Cronos | Revisión de tickets y notificación. | Live | Q2 | Por completar — método: tiempo de revisión de tickets y % de notificaciones automáticas. | Tickets / notificaciones | N8N · Slack
Chargebacks | Orchestration | Lote PROSA | Automatización de representación masiva de contracargos PROSA MX. | Live | Q1 | Aumento de la tasa de representacion | Representación masiva PROSA MX | Python · ETL
Chargebacks | Agent | Vesta | Dictamina y automatiza la conciliación de contracargos PROSA MX. | Live | Q2 | Informacion de resulatdo de contracargos en tiempo real | Conciliación contracargos PROSA MX | Python · ETL · Firebase
Chargebacks | Agent | Argos | Monitoreo de contracargos PROSA MX; mide tasas de cambio y alerta por demoras del banco emisor. | Live | Q2 | Monitoreo constante de comercios, banco, y circuitos | Monitoreo contracargos PROSA MX | Python · ETL · Firebase
Chargebacks | Agent | Atenea | Agente de utilidad con inferencia bayesiana; estima confiabilidad por dimensión aprendiendo en continuo — PROSA MX. | Live | Q2 | Monitoreo de probabilidad ajustada a nueva informacion, nos ayuda a priorizar casos ganables | Confiabilidad / scoring bayesiano PROSA MX | Python · ETL · Firebase
Chargebacks | Skill | MIIA | Agente ML de score documental de contracargos. | Live | Q2 | Aumento del win rate de efectividad | Score documental contracargos | Python · OCR
Acceptance | Orchestration | KIPU | Alertamiento de caídas en tasas de aceptación en comercios | Live | Q2 | Revisión cada hora del performance de aceptación de todos los comercios CNP de Kushki y comunicación oportuna a equipos comerciales y comercios sobre afectaciones en las tasas de aceptación | Rechazos / Tasa de Aprobación | AWS · Slack | Retroalimentación del modelo para mejorar la efectividad de las alertas
Acceptance | Agent | AMAUTA | Análisis y diagnostico 360% de comercios de indicadores de tasa de aceptación, prevención del fraude y gestión de contracargos | En construcción | Q2 | Generación de sugerencias operativas que permitan incrementos en TA, mejoras en Flujos transaccionales y/o disminución de indicador de contracargos y mejoras en revenue. | Performance de comercios | Gemini | Conexión in house a datalake, posteriormente, pruebas con comercios reales validando que la data y sugerencias estén acordes a la realidad transaccional del cliente en prueba.

## H2 Plan Q3-Q4
PLAN H2 (Q3–Q4) · ROADMAP
Payments Intelligence · Committed = sí o sí · En exploración = se decide en Q4
Sub-área (Payments Intelligence) | Tipo (taxonomía) | Artefacto / Nombre | Pilar | Descripción (1 línea) | Estado | Q | Impacto esperado / Métrica a medir | Dominio impactado | Stack tecnológico | Notas / Pendiente
Fraud Prevention | Agent | Jarvrisk | Customer | Agente self-service para preguntas de Fraud Prevention. | Live | Q3 | Resolver el 50% de consultas de Fraud Prevention y ayudar a equipos internos a entender anomalias transaccionales Horas liberadas: 2H diarias | Self-service Fraud Prevention | AWS · Bitbucket · API Open AI · Claude_code · Slack
Fraud Prevention | Agent | TBD | Monitoring | Agente de revision de escalamiento bancario por alertas de riesgo/fraude | Live | Q3 | Pasamos de invertir más de 1.5 horas diarias a un proceso 100 % automático. Esto representa alrededor de 30 horas mensuales recuperadas, liberando capacity del equipo para enfocarnos en tareas de mayor valor. |  | N8N · Slack · Drive · Gmail
Fraud Prevention | Agent | Heracles |  | Análisis de documentación de transacciones retenidas CP. | Committed | Q4 | objetivo: reducir tiempo de análisis documental de retenidas CP de 4H a 1H al dia. | Documentación transacciones retenidas CP | AWS · Firebase · Slack
Fraud Prevention | Orchestration | Ares | Monitoring | Revisión de transacciones no conciliadas próximas a vencimiento. | En construcción | Q3 | Objetivo: 0 transacciones no conciliadas vencidas sin revisión; alerta < 24h antes del vencimiento en Q3. | Transacciones no conciliadas / vencimiento | Firebase · BigQuery · Slack
Fraud Prevention | Skill | Temis |  | Revisión de historial de alertas de Seller Fraud. | Committed | Q4 | Objetivo: cobertura del 100% del historial de alertas Seller Fraud tanto Pocket como KSK_one | Historial alertas Seller Fraud | N8N · Firebase · Slack · ETL Fraud
Fraud Prevention | Agent | TBD | Monitoring | Agete de revision de Alertas transacciones (CP-CNP) y notificacion a la perosna y equipo pertinente | En construcción | Q3
Chargebacks | Agent / RPA | Egida |  | Representación automática ante las redes vía conexiones directas: LOTE PROSA (SIA/SAC), SFTP AMEX (2-Way Imaging) y VROL/RSTI (Visa). Arma y envía la representación end-to-end. | En exploración | Q4 | Win rate general, ya que este se divide por la cantidad de contracargos representados, este proyecto busca aumentar ese volumen | Representación automática VROL | Python (Libreria mesa), LLM , conexiones API y SFPT
Chargebacks | Agent | MIIA |  | Análisis documental de la evidencia, decisión de representar / no representar y retroalimentación al proceso (calidad de evidencia y causa raíz). | En exploración | Q3 | Win rate de efectividad , al representar solo lo que tiene mayor porbablidad de ganarse se espera aumentar nuestra tasa de efectividad |  | Python (Libreria mesa) , Claude code, LLM
Chargebacks | Agent | Dave |  | Ingesta integral del incoming de contracargos end to end marcación y notificación del frente Pocket (Bill Pocket) y enriquecimiento de datos con Data Lake. | En exploración | Q4 | Por validar --- Objetivo: automatizar un proceso manual que toma mucho tiempo de un analista |  | Python (selenium, beautiful soup) , AWS Data lake.
Chargebacks | Agent | Kurt |  | Atención al comercio: reportes y análisis del comportamiento de disputa por merchant | Live | Q3 | SLAs y reduccion de tickets |  | N8N, Python, AWS Data lake, Slack, API Zendesk | Se implementó dentro de la herramienta Shaman
Chargebacks | Agent | Kai |  | Resolución de dudas de primer nivel y gestión de tickets con IA, apoyado en el Data Lake. | En exploración | Q4 | SLAs y reduccion de tickets |  | N8N, Python, AWS Data lake, Slack, API Zendesk
Chargebacks | Agent | Argos |  | Monitoreo continuo de ratios de contracargos vs. transacciones y señales tempranas de fraude (TC40), con alertas ante umbrales. Alimentado por el Data Lake. | En exploración | Q4 | Monitoreo estrategico de contracargos, se busca modificar la estratregia de representacion creando trusted merchants |  | AWS- Data lake, Python, Bigquery, Claude Code
Chargebacks | Agent | Kira |  | Win 360/ Centralizar y visualizar información operativa, financiera y de riesgo, para facilitar análisis, seguimiento y decisiones. | En exploración | Q3 | Mejorar la visibilidad operativa, anticipar riesgos, reducir pérdidas, acelerar decisiones y fortalecer el control financiero sobre contracargos |  | AWS- Data lake, Python, Bigquery, Claude Code
Acceptance | Orchestration | KIPU Guardian | Monitoring | Flujo revisor de alertas KIPU que consume ocurrencias de EventBridge, deduplica y aplica una política crítica determinística. Expone las alertas validadas en un dashboard con MID, fecha y hora de generación, y permite ejecutar la extracción manualmente. | Live | Q3 | MVP operativo al 31-ago-2026. Automatiza la ingestión y revisión de alertas críticas para reducir el análisis manual. Objetivo: liberar 15 h semanales; la medición de ahorro y precisión está pendiente. | Integración KIPU – plataforma común de agentes | Python · AWS EventBridge · SQS · Lambda · DynamoDB · Sites/D1 · GitHub | MVP desplegado en ambiente dev y repositorio privado actualizado. Pendiente: integración final con la plataforma común, validación productiva y medición de falsos positivos/horas liberadas. La opción con IA está preparada en una rama separada y no está activa.
Acceptance | Agent | Yanapay | Customer | Agente de resolución automática de tickets. | En construcción | Q3 | Mejorar los tiempos de respuesta de los tickets y asegurar un cumplimiento del 100% de los SLAs establecidos para cada proceso. Horas liberadas: 5H semanales | Resolución automática de tickets | AWS - Claude - Slack
Acceptance | Orchestration | Kamay | Monitoring | Agente que realice analisis de tasa de aceptación por emisores y bines + agente que genere la comunicación directa con los emisores o equipos internos para gestionar los rechazos con oportunidad de mejora encontrados por el primer agente yq ue realice seguimiento de las gestiones | En exploración | Q4 | objetivo: automatizar las gestiones internas y externas, para reducir el tiempo en la generación y revisión de gestiones y optimizar los tiempos y resultados de los casos elevados hacía los emisores | Reportes Tasa de Aprobación (CP/CNP) | AWS - Claude - Gmail
Acceptance | Multi-agent | Tupuy | Monitoring | Agentes de revisión y seguimiento de KPIs que proponga ajustes en la estrategia dependiendo del % de cumplimiento de las metas y del contexto actual de cada país | En construcción | Q4 | objetivo: automatizar la revisión, seguimiento y ajustes de KPIs y estartegia del equipo | Research / Benchmarking | AWS - Claude

## North Star Agentes
AI Monitoring MultiAgent | AI Customer MultiAgent | AI Management MultiAgent | AI Strategy MultiAgent
1. Trigger de activación (diario/"NRT") | 1. Flujo de recepción de consultas (Slack/Mail/Shaman) | 1. Flujos de triggers de activación (Agentes/alertas/Tickets) | 1. Flujos de triggers de activación (Agentes/alertas/Tickets)
2. Acceso a Data Lake/MongoDB | 2. LLM de Interpretación requerimiento | 2. LLM Padre de Clasificación | 2. Acceso a Data Lake/MongoDB/SmartDashboards
3. Análisis estadistico (Python) | 3. Acceso a Data Lake/Mongo | 3. Activación de LLM hijos de acción (crear/gestionar/activar) | 3. LLM de Interpretación metricas
4. Flujo Categorización de alerta | 4. LLM de Negocio (Chaski?) | 4. Activación de automatizaciones custom de resolución | 4. Acceso a repos de comocimiento
5. LLM de Negocio (Chaski?) | 5. Flujo de comunicación de resolución | 5. Flujo de comunicación de resolución | 5. Acceso a control de cambios acciones
6. Flujo de comunicación de resolución |  |  | 6. LLM de Negocio
7. Flujo de comunicación de resolución